## PLANILHA DE ORÇAMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS PRAÇA JOSÉ ÁLVARES DA SILVA, 268, CENTRO CEP 39.472-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS FONE/FAX: (38) 3235-1059 / 3235-1063 e-mail: camaracapitãoeneas@hotmail.com
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Município: CAPITÃO ENÉAS - MG
Endereço:
DATA: 08 / 11 / 2016
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 | SEVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | M | 2.5 |  | 239.6 | 599
Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 599
5.4 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. | M | 72 |  | 27.8 | 2001.6
2.0 | Construção das salas 01, 02,03 e 5
2.1 | DEMOLIÇÃO DAS SALAS EXISTENTES E LIMPEZA DE RESIDUOS ( REMOÇÃO DO PISO, PAREDES DESNECESSÁRIAS, E TELHADO | und | 1 |  | 500 | 500
2.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM. 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 ( CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS DE 12MM. ADEQUANDO O PÉ DIREITO À 3 M | m² | 60 |  | 39.18 | 2350.8
2.3 | REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL. | M² | 97 |  | 13.2 | 1280.4
2.4 | PISO CERAMICO 45X45CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI. NA COR BRANCA E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI (SEGUINDO OS PADRÕES ADOTADOS NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO LOCAL) | M² | 62 |  | 72.3 | 4482.6
2.5 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 7CM | M² | 59 |  | 28.38 | 1674.42
2.6 | EXECUÇÃO DE CONTRA PISO (CIMENTO/AREIA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 3CM | M2 | 59 |  | 18 | 1062
2.7 | PORTA PIVOLTANTE, EM VIDRO FUMER TEMPERADO NAS MEDIDAS 90 x 210cm COM EXPESSURA DE 8mm | pç | 4 |  | 600 | 2400
2.8 | JANELA DE CORRER , EM VIDRO FUMER TEMPERADO NAS MEDIDAS 120 x 120cm COM EXPESSURA DE 8mm | pç | 4 |  | 450 | 1800
2.9 | INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO | M | 4 |  | 45 | 180
2.10 | CHAPISCO DE PAREDES NOVAS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA A COLHER | M2 | 52 |  | 5.3 | 275.6
Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 16005.82
3.0 | Construção das salas 04
3.1 | ABERTURA /FECHAMENTO EM RASGO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA), NA PORTA | um | 4 |  | 30 | 120
3.2 | PORTA PIVOLTANTE, EM VIDRO FUMER TEMPERADO NAS MEDIDAS 90 x 210cm COM EXPESSURA DE 8mm | pç | 1 |  | 600 | 600
3.3 | JANELA DE CORRER , EM VIDRO FUMER TEMPERADO NAS MEDIDAS 250 x 120cm COM EXPESSURA DE 8mm | pç | 1 |  | 950 | 950
3.4 | PISO CERAMICO 45X45CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI. NA COR BRANCA e instalação de RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M² | 30 |  | 72.3 | 2169
3.5 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 7CM | M² | 27.86 |  | 28.38 | 790.6668
3.6 | EXECUÇÃO DE CONTRA PISO (CIMENTO/AREIA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 3CM | M2 | 27.86 |  | 18 | 501.48
3.7 | INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO | M | 1 |  | 45 | 45
Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 5176.1468
4.0 | Construção biblioteca / jardin de inverno
4.1 | Demolicção das salas existentes e limpeza de residuos ( remoção do piso, paredes desnecessárias, e telhado | und | 1 |  | 300 | 300
4.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm. 1/2 vez assentado em argamassa no traço 1:2:8 ( cimento, cal e areia), juntas de 12mm. Adequando o pé direito à 3 m | m² | 40 |  | 39.18 | 1567.2
4.3 | REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL. | M² | 74 |  | 13.2 | 976.8
4.4 | PISO CERAMICO 45X45CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI. NA COR BRANCA e instalação de RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M² | 23 |  | 72.3 | 1662.9
4.5 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 7CM | M² | 21 |  | 28.38 | 595.98
4.6 | EXECUÇÃO DE CONTRA PISO (CIMENTO/AREIA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 3CM | M2 | 21 |  | 18 | 378
4.7 | PORTA DE CORRER, INCLUSO TRILHO, COM DUAS FOLHAS EM VIDRO FUMER TEMPERADO NAS MEDIDAS DE 1,60 X 2,10, EXPESSURA DE 8mm | pç | 1 |  | 2000 | 2000
4.8 | JANELA DE CORRER , EM VIDRO LISO TRANSLUCIDOTEMPERADO NAS MEDIDAS 160 x 200cm COM EXPESSURA DE 8mm | pç | 1 |  | 950 | 950
4.9 | VIDRO LISO TRANSLUCIDO TEMPERADO NAS MEDIDAS 130 x 200cm COM EXPESSURA DE 8mm | pç | 1 |  | 730 | 730
4.10 | VIDRO LISO TRANSLUCIDO TEMPERADO NAS MEDIDAS 240 x 150cm COM EXPESSURA DE 8mm | pç | 1 |  | 850 | 850
4.11 | EXECUÇÃO DE JARDIN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSO PERGOLATO EM CONCRETO ARMADO, E PLANTAS ORNAMENTAIS | und | 1 |  | 2100 | 2100
4.12 | INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO | m | 2 |  | 45 | 90
4.13 | INSTALAÇÃO DE PNGADEIRA EM GRANITO | M | 2 |  | 45 | 90
4.14 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA A COLHER | M2 | 59 |  | 5.3 | 312.7
Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 12603.58
5.0 | CONSTRUÇÃO DA AREA DE CIRCULAÇÃO e GARAGEM
5.1 | Demolição e limpeza de residuos ( remoção do piso, paredes desnecessárias, e telhado | und | 1 |  | 500 | 500
5.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm. 1/2 vez assentado em argamassa no traço 1:2:8 ( cimento, cal e areia), juntas de 12mm. Adequando o pé direito à 3 m | m² | 50 |  | 39.18 | 1959
5.3 | REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL. | M² | 52 |  | 13.2 | 686.4
5.4 | PISO CERAMICO 45X45CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI. NA COR BRANCA e instalação de RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI (seguindo os padroes adotados nas edificações existentes no local) | M² | 76 |  | 72.3 | 5494.8
5.5 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 7CM | M² | 73 |  | 28.38 | 2071.74
5.6 | EXECUÇÃO DE CONTRA PISO (CIMENTO/AREIA) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 3CM | M2 | 73 |  | 18 | 1314
5.7 | PORTÃO DE ABRIR VERTICAL COM ENRROLADOR ELETRICO, DE AÇO NA MEDIDA DE 2,80 X 3,00 EXPESSURA DE 6 CM . INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | PÇ | 1 |  | 1750 | 1750
5.8 | DISPOSITIVO DE ABERTURA ALTOMATICA PARA PORTÃO DE ABERTURA VERTICAL | CONJ | 1 |  | 1350 | 1350
6.14
Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 15125.94
6.0 | EXECUÇÃO DE TELHADO, FACHADA, FUNDAÇÃO E VIGAS
6.1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 150KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS CERAMICAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 5CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 6,3mm | m² | 230 |  | 71.3 | 16399
6.2 | REBOCO INTERNO EM LAJE PRE-MOLDADA E PLATIBANDA DO LADO EXTERNO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO. | M² | 342 |  | 19.3 | 6600.6
6.3 | CHAPISCO EM LAJE PRE-MOLDADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA A COLHER | m² | 230 |  | 5.3 | 1219
6.4 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm. 1/2 vez assentado em argamassa no traço 1:2:8 ( cimento, cal e areia), juntas de 12mm. Adequando o pé direito à 3 m e execução da platibanda | m² | 112 |  | 39.18 | 4388.16
6.5 | ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO, COMPOSTA POR FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS, CINTAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM PROJETO ESTRUTURAL | VB | 1 |  | 13552.6 | 13552.6
6.6 | Execução de telhado com Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação, INCLUSO CALHAS. (obs.: madeiramento retirado da edificação existente deve ser utilizada para execução do telhado novo) | m2 | 230 |  | 9.3 | 2139
Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 44298.36
7.0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
7.1 | Instalação de aparelhos de Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio 220V | unid | 6 |  | 1600 | 9600
Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 9600
8.0 | Pintura
8.1 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAOS (FACHADA, PLATIBANDA ETC) USANDO TINTA DE ALTA QUALIDADE | M² | 160 |  | 7.86 | 1257.6
8.2 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS. USANDO TINTA DE ALTA QUALIDADE | m² | 950 |  | 7.26 | 6897
8.3 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 12 |  | 14.75 | 177
8.4 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO | m2 | 90 |  | 4.84 | 94.84
Subtotal item 8.0 | [5 empty] | 8426.44
9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | Executar instalaçoes eletricas de acordo projeto eletrico, e seguindo padroes de peças adotados nas edificaçoes existentes. | VB | 1 |  | 1250 | 1250
Subtotal item 9.0 | [5 empty] | 1250
10.0 | LIMPEZA DA OBRA
10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | unid | 400 |  | 1.55 | 620
Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 620
[7 empty] | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 113705.2868 | 27778.2016 | 141483.4884
Danilo Cleiton Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 177866 / D

## CRONOGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS PRAÇA JOSÉ ÁLVARES DA SILVA, 268, CENTRO CEP 39.472-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS FONE/FAX: (38) 3235-1059 / 3235-1063 e-mail: camaracapitãoeneas@hotmail.com
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Município: CAPITÃO ENÉAS - MG
Endereço:
DATA: 08 / 11 / 2016
Item | Descrição | Prazo de Execução (dias) |  |  |  |  | Total (R$) sem bdi
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 70
1 | PLACA DA OBRA | 599 |  |  |  |  | 599
100%
2 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 1420 |  |  |  |  | 1420
100%
3 | ALVENARIA, REBOCOS E CHAPISCOS | 21616.66 |  |  |  |  | 21616.66
100%
4 | PINTURA |  |  |  |  | 8426.44 | 8426.44
100%
5 | FUNDAÇÃO E EXTRUTURAS | 6776.3 | 6776.3 |  |  |  | 13552.6
|  | 50% | 50%
6 | PISOS |  |  | 22512.59 |  |  | 22512.59
100%
7 | PORTAS, PORTAO, JANELAS E VIDROS |  |  |  | 13470 |  | 13470
100%
8 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  |  | 125 |  | 1125 | 1250
|  |  |  | 10% |  | 90%
9 | JARDIM DE INVERNO |  |  |  | 1050 | 1050 | 2100
[5 empty] | 50% | 50%
10 | LAJE E TELHADO |  |  |  | 9269 | 9269 | 18538
[5 empty] | 50% | 50%
11 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 4800 | 4800 | 9600
[5 empty] | 50% | 50%
12 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 620 | 620
100%
Subtotal Mensal |  | 30411.96 | 6776.3 | 22637.59 | 23789 | 20490.44 | 113705.29
Danilo Cleiton Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 177866 / D